## 任务分工
任务分工
阶段 | 任务 | 人员
学习阶段1 | 微信小程序开发文档 | 全体
JSON
WXML
WXSS
JavaScript
前端设计 | 搭建界面框架 | 牛广宇、崔琪
实现逻辑功能
学习阶段2 | 小程序API调用 | 全体
数据库系统设计
数据库管理与并发
后端设计 | 选取调用API | 滕常元烺、李嘉璇
设计订单管理系统
综合 | UI界面 | 牛广宇、崔琪
| 前后端连接 | 全体
| 数据集测试 | 滕常元烺、李嘉璇
| 性能优化 | 全体
其他 | 项目记录 | 全体
汇报展示

## 甘特图
2020-2021年 | [6 empty] | 11月 | 12月 | [30 empty] | 1月
阶段 | 任务 | 人员 | 备注 | 开始日期 | 结束日期 | 天数 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
学习阶段1 | 微信小程序开发文档 | 全体 | 计划 | 11.30 | 12.2 | 3
|  |  | 实际 | 11.30 | 12.2
| JSON |  | 计划 | 12.3 | 12.4 | 2
|  |  | 实际 | 12.3 | 12.4
| WXML |  | 计划 | 12.5 | 12.7 | 3
|  |  | 实际 | 12.5 | 12.7
| WXSS |  | 计划 | 12.8 | 12.10 | 3
|  |  | 实际 | 12.8 | 12.10
| Javascript |  | 计划 | 12.11 | 12.14 | 4
|  |  | 实际 | 12.10 | 12.14
前端设计 | 搭建界面框架 | 牛广宇、崔琪 | 计划 | 12.15 | 12.17 | 3
|  |  | 实际 | 12.15 | 12.17
| 实现逻辑功能 |  | 计划 | 12.18 | 12.20 | 3
|  |  | 实际 | 12.17
学习阶段2 | 小程序API调用 | 全体 | 计划 | 12.21 | 12.23 | 3
实际
| 数据库系统设计 |  | 计划 | 12.24 | 12.25 | 2
实际
| 数据库管理与并发 |  | 计划 | 12.26 | 12.27 | 2
实际
后端设计 | 选取调用API | 滕常元烺、李嘉璇 | 计划 | 12.15 | 12.17 | 3
|  |  | 实际 | 12.15 | 12.17
| 设计订单管理系统 |  | 计划 | 12.18 | 12.20 | 3
实际
综合 | UI界面 | 牛广宇、崔琪 | 计划 | 12.28 | 12.30 | 3
实际
| 前后端连接 | 全体 | 计划 | 12.31 | 1.4 | 5
实际
| 数据集测试 | 滕常元烺、李嘉璇 | 计划 | 1.5 | 1.9 | 5
实际
其他 | 项目记录 | 全体 | 计划
实际
| 汇报展示 |  | 计划
实际